АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБЕНСКИЙ ПОССОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Дубенский

04.10.2019                                                                                   № 33а-п

Об утверждении плана – графика разработки проекта

бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый

период 2021-2022 годов

В целях разработки проекта бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в соответствии с положением о бюджетном процессе в МО Дубенский поссовет, Администрация Дубенский поссовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план - график разработки проекта бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава поссовета                                                                                                   В.И.Сидоров

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

Дубенский поссовет

от 04.10.2019 г. № 33а-п

П Л А Н - ГРАФИК

разработки  проекта бюджета МО Дубенский поссовет  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы | до 25.07.2019 | Сидоров В.И. |
| 2. | Разработка проекта постановления главы поселения об основных направлениях бюджетной политики поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы | до 01.08.2019 | Сидоров В.И. |
| 3. | Разработка проекта постановления главы поселения об основных направлениях налоговой политики поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы | до 01.08.2019 | Сидоров В.И. |
| 4. | Составление реестра расходных обязательств сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы | до 01.08.2019 | Сидоров В.И. |
| 5. | Составление прогноза объемов продукции закупаемой для муниципальных нужд | до 24.08.2019 | Сидоров В.И. |
| 6. | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения за 2020 год и ожидаемых итогах социально-экономического развития сельского поселения на 2021-2022 годы | до 03.09.2019 | Сидоров В.И. |
| 7. | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы | до 03.09.2019 | Сидоров В.И. |
| 8. | Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы | до 03.09.2019 | Сидоров В.И. |
| 9. | Согласование базовых показателей доходной и расходной части проекта бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы | в срок установленный администрацией района | Сидоров В.И. |
| 10. | Утверждение муниципальных программ, предлагаемых дл реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные программы | до 15.10.2019 | Сидоров В.И. |
| 11. | Сверка исходных для расчета данных с финансовым отделом администрации муниципального района для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | до 01.11.2019 | Сидоров В.И. |
| 12. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения за 2020 год | до 12.11.2019 | Сидоров В.И. |
| 13. | Формирование, рассмотрение и согласование проекта бюджета сельского поселения в целом | до 15.11.2019 | Сидоров В.И. |
| 14. | Одобрение прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета сельского поселения | до 15.11.2019 | Сидоров В.И. |
| 15. | Подготовка проекта решения о бюджете сельского поселения | до 15.11.2019 | Сидоров В.И. |
| 16. | Предоставление проекта бюджета с пояснительной запиской в счётную палату | до 15.11.2019 | Сидоров В.И. |
| 17. | Внесение проекта решения «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» на рассмотрение в Совет Депутатов сельского поселения | до 15.11.2019 | Сидоров В.И. |
| 18. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы | декабрь 2019 года | Сидоров В.И. |